## Sheet1
단계 |  |  | 담당자 | 시작일자 | 종료일자 | 부록 | 수정사항
step1 | 이론 공부 I
|  | 1) 라즈비언 구축 | 지현/다연 | 5/29(월),31(수) | 6/30(금)
|  | 2) 서브모터/팬/카메라 접착 | 우리 | 6/23(금) |  | delay _ 7/3
|  | 3) 스위치 on/off | 수미 |  |  | delay _ 7/3
step2-0 | ALL | 1) 카메라 RP연결 |  | 2017-07-03
|  | 2) open CV - 얼굴인식테스트 |  | 2017-07-03 |  | 7/2 멘토링
step2-1 | 수미 / 우리 | 1) 카메라 on / off
2) 라즈베리에 와이파이나 블루투스 연결
step2-2 | 지현 / 다연 | 1) 앱 화면 만들기
| ALL | 1) 앱과 RP연결 테스트 |  |  | ~ 8/13
step3 |  | 1) 일반 설정 |  |  |  |  | 1) 일반 설정
|  | 1-1 시간설정 |  |  |  |  | 1-1 회전여부
|  | 1-2 얼굴인식 on / off |  |  |  |  | 1-2 수면 여부
|  | 2) 다중인식 설정 |  |  |  |  | 2) 얼굴 인식 설정
2-1 얼굴 큰 사람
2-2 연장자
|  | 3) 수면설정 |  |  |  |  | 3) 다중인식 설정
|  | 3-1 자동끄기 |  |  |  |  | 3-1 얼굴 크기 & 연장자 탐지 _ 얼굴의 특징 파악
|  | 3-2 주변온도감지 |  |  |  |  | 3-2 인원수 설정
|  | 4) 절약 설정 |  |  |  |  | 4) 절약모드
|  | 4-1 거리 설정 |  |  |  |  | 4-1 거리 탐지
|  | 4-2 경계 감지 |  |  | ~ 9/8 |  | 4-2 경계 탐지 _ 각도 계산
5) 수면모드
5-1 시간 설정
5-2 주변 온도 파악
5-3 자동 on/off 기능